## + logiciel BatiScript
Merci d'avoir téléchargé notre modèle de suivi de chantier Excel, nous espérons qu'il vous sera profitable en tant que MOE. Si vous souhaitez perfectionner et automatiser votre suivi de chantier, ainsi qu'améliorer la collaboration et la communication entre vos équipes de chantier, BatiScript est une solution pour vous. BatiScript représente un carnet de bord digital durant tout votre suivi de chantier. Annotations sur plans pour gérer et lever vos réserves avec précision (posez les défauts sur plan, datez-les, mettez-y vos échéances et autres remarques très rapidement), rédaction de comptes rendus intuitifs, check-list poussée avec modèles et grande personnalisation de champs.
Des avantages à opter pour une digitalisation de vos process : >Planifier rapidement et clairement avec une personnalisation plus poussée (codes couleurs) les opérations et mettre à jour leurs évolutions >Quantifier précisément les besoins (dont les ressources différentes nécessaires) en fonction des imprévus >Ajuster plus facilement les budgets >Visualiser de l’état d’avancement à tout moment >Partager et synchroniser toutes les informations au même endroit pour tout le monde >Modifier en temps réel par plusieurs utilisateurs
Envie de gagner du temps sur votre suivi du chantier ?
Demandez une démo

## Référentiel du chantier
Référentiel du chantier
Note : inclure toutes les données (entreprises, équipe, état d'avancement, etc.) afin d'automatiser le remplissage et éviter de saisir à chaque fois
| Liste des entreprises | lots
| Entreprise A | Gros œuvre
| Entreprise B | Bardage extérieur
| Entreprise C | Couverture/étanchéité
| Entreprise D | Serrurerie
| Entreprise E | Menuiseries intérieures
| Entreprise F | Isolation / cloisonnement
| Entreprise G | Electricité
| Entreprise H | Plomberie / Sanitaire / Chauffage
| Entreprise I | Peinture |  | oui
| Entreprise J | Carrelage / Faïence |  | non
| Entreprise K | Espaces Verts
Entreprise L
Statuts |  |  | Priorité | Action
À corriger |  |  | Élevée | Conforme
En attente |  |  | Moyenne | Non-conforme
Corrigée |  |  | Normale | Sans objet
Validée
En retard

## Planning et chiffrage
Modèle Planning chantier
[6 empty] | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE
Etapes du chantier | Description | Entreprise/Lot | Montant budgété | Montant réel payé | Ecart budgété / payé | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55
Achat du terrain | Montant achat terrain | Entreprise A | 75000 | 74000 | -1000
| Frais notaire | Entreprise B | 5000 | 3954 | -1046 | bar: JANVIER S3 to MARS S11
Préparation du chantier | Géomètre | Entreprise C | bar: FEVRIER S6 to MARS S10
| Architecte, plans | Entreprise A | 8000 | 2500 | -5500 | bar: FEVRIER S9 to AVRIL S14
| Permis de construire | Entreprise A | bar: FEVRIER S8 to AVRIL S18
| Compléter | Entreprise A | bar: MARS S11 to MARS S13
| Compléter | Entreprise A | bar: MARS S13 to AVRIL S14
Terrain | Démolition | Entreprise A | 3000 | 4500 | 1500 | bar: AVRIL S17 to JUIN S24
| Traitement sol | Entreprise A | bar: MARS S13 to JUIN S23
| Compléter | Entreprise A | bar: AVRIL S15 to JUIN S26
| Compléter | Entreprise A | bar: MAI S22 to JUILLET S29
| Compléter | Entreprise A
Assainissement | Etude de sol | Entreprise A | bar: MARS S10 to MARS S12
| Fosse sceptique : prix catalogue | Entreprise A | 3500 | 3500 | 0 | bar: MARS S12 to JUILLET S29
| Pose des installations | Entreprise A | 1000 | bar: JUIN S24 to JUILLET S28
| Tranchées, pompes, tuyauterie | Entreprise A | 1500
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A | bar: MAI S20 to JUILLET S28
Services collectifs | Branchement eau potable | Entreprise A | 450 | bar: JUIN S24 to JUILLET S29
| Branchement tout à l'égoût | Entreprise A | 450 | bar: JUIN S26
| Raccordement électrique | Entreprise A | 1500 | bar: MAI S19 to AOUT S35
| Branchement électrique | Entreprise A | 200 | bar: JUIN S24 to JUILLET S31
| Installation Gaz | Entreprise A | 1000
| Raccordement télécom / fibre | Entreprise A | 1000
| Compléter | Entreprise A | bar: JUIN S27 to AOUT S33
| Compléter | Entreprise A | bar: JUILLET S29 to AOUT S35
Terrassement | Terrassement | Entreprise A | 4000 | bar: AOUT S34 to AOUT S36
| Talus | Entreprise A | 2000
| Pierres | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Fondations | Fondations, dalle | Entreprise A | 12000
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Maçonnerie | Murs | Entreprise A | 15000
| Escaliers extérieurs | Entreprise A | 5000
| Ouvertures | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Charpente et toit | Poutres de soutien | Entreprise A | 4000
| Charpente | Entreprise A | 7000
| Couverture (nombre de m²) | Entreprise A | 23000
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Façade | Enduit façade | Entreprise A | 11000
| Peinture | Entreprise A | 5000
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Huisseries | Porte entrée | Entreprise A | 1200
| Portes-fenêtres | Entreprise A | 4000
| Fenêtres | Entreprise A | 5000
| Fenêtres | Entreprise A | 5000
| Compléter | Entreprise A | 2000
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Plomberie | Plomberie circuit | Entreprise A | 4000
| Traitement de l'eau | Entreprise A | 2000
| Chauffe-eau | Entreprise A | 1500
| Toilette et branchement | Entreprise A | 1000
| Douche et branchement | Entreprise A | 1000
| Baignoire et branchement | Entreprise A | 1000
| Compléter | Entreprise A | 1000
| Compléter | Entreprise A
Electricité | Circuit électrique | Entreprise A | 400
| Tableau électrique | Entreprise A | 400
| Domotique | Entreprise A
| Portail entrée | Entreprise A | 1500
| Portail 1 | Entreprise A | 1500
| Éclairage extérieur | Entreprise A | 2000
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Chaufferie | Compléter | Entreprise A | 4000
| Compléter | Entreprise A | 4000
| Compléter | Entreprise A | 4000
| Compléter | Entreprise A | 2500
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Isolation | Isolation murs | Entreprise A | 10000
| Isolation grenier | Entreprise A | 10000
| Isolation toit | Entreprise A | 5000
| Isolation sous-sol | Entreprise A | 5000
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Placo | Placo-plâtre | Entreprise A | 15000
| Plâtre décoratif | Entreprise A | 2000
| Compléter | Entreprise A | 1000
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Sols et finitions intérieures | Carrelage | Entreprise A | 7000
| Planchers | Entreprise A | 7000
| Plancher flottant | Entreprise A | 2000
| Portes intérieures | Entreprise A | 4000
| Seuils de portes, cadres | Entreprise A | 2000
| Poignées de porte, quincaillerie | Entreprise A | 2000
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Cuisine et salle-de-bains | Cuisine aménagement | Entreprise A | 15000
| Meubles | Entreprise A
| Salle de bain aménagement | Entreprise A | 10000
| Meubles | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Terrasses | Porche | Entreprise A
| Terrasse | Entreprise A | 850
| Barrières, garde-corps | Entreprise A | 2000
| Pergola | Entreprise A
| Carrelage extérieur | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Equipement électro-ménager | Appareils ménagers | Entreprise A
| Réfrigérateur | Entreprise A
| Cuisinière, Four | Entreprise A
| Micro-onde | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
Autres | Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
| Compléter | Entreprise A
TOTAL |  |  | 338450 | 88454 | -6046
Surface commercialisée (en m²) : | 1
Coût au m² (budgété) : | 338450

## Synthèse Budget
Récapitulatif budget chantier (par lot)
Poste de coût par lot | Montant budgété | Montant réel payé | Ecart budgété / payé
Achat du terrain | 80000 | 77954 | -2046
Préparation du chantier | 8000 | 2500 | -5500
Terrain | 3000 | 4500 | 1500
Assainissement | 6000 | 3500 | 0
Services collectifs | 4600 | 0 | 0
Terrassement | 6000 | 0 | 0
Fondations | 12000 | 0 | 0
Maçonnerie | 20000 | 0 | 0
Charpente et toit | 34000 | 0 | 0
Façade | 16000 | 0 | 0
Huisseries | 17200 | 0 | 0
Plomberie | 11500 | 0 | 0
Electricité | 5800 | 0 | 0
Chauffage | 14500 | 0 | 0
Isolation | 30000 | 0 | 0
Placo | 18000 | 0 | 0
Sols et finitions intérieures | 24000 | 0 | 0
Cuisine et salle-de-bains | 25000 | 0 | 0
Terrasses | 2850 | 0 | 0
Equipement électro-ménager | 0 | 0 | 0
Autres | 0 | 0 | 0
TOTAL | 338450 | 88454 | -6046

## Compte rendu chantier n°1
LOGO de votre entreprise
Compte-rendu de réunion n°1 du 02/02/2023 - S5 |  |  | MODÈLE DE COMPTE RENDU
|  |  |  | NOM DU PROJET | Projet de chantier | [6 empty] | NOM DU CLIENT | Compagnie A
à duppliquer à chaque réunion de chantier
Généralités
Date : |  |  | Heure :
Objet du jour :
Rédigé par : |  |  | Opération :
Date de la prochaine réunion : |  |  | Adresse :
Objet de la prochaine réunion :
Présence demandée suivant le tableau ci-dessous.
N° | RÔLE | ENTREPRISE | ADRESSE | REPRÉSENTANT | TEL/FAX/M | Cn | P/A/E | Cn+1 | 
1 | Architecte
N° | LOT | ENTREPRISE | ADRESSE | REPRÉSENTANT | TEL/FAX/M | Cn | P/A/E | Cn+1 |  | Pen | Pen |  | 1 - REMARQUES TCE | DATES PRÉVUES | STATUT
[10 empty] |  |  |  | Titre
1 | [12 empty] | Remarque + photo
Remarque + photo
2 | [12 empty] | Remarque + photo
Remarque + photo
3
4
Titre
5 | [12 empty] | Remarque + photo
6
[13 empty] | 2 - NETTOYAGE | DATES PRÉVUES | STATUT
7 | [12 empty] | Titre
Remarque + photo
8
9 | [12 empty] | 3 - SANTÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ | DATES PRÉVUES | STATUT
Titre
10 | [12 empty] | Remarque + photo
11
4 - VIC, PPSPS
[13 empty] | Entreprise | VIC | PPSPS
[13 empty] | 1 | Date | Date
Légende : Cn : Était convoqué à la réunion – Cn+1 : Convoqué à la prochaine réunion – P : Présent – A : Absent – E : Excusé– ✉ : Diffusion – Eff : Effectif de la semaine – Pen  : Pénalité contact – Pen  : Pénalité entreprise | [12 empty] | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
[13 empty] | 5 - INTEMPÉRIES | DÉBUT | FIN
Titre
Remarque + photo
[13 empty] | 6 - COORDINATION | DATES PRÉVUES | STATUT
1 Architecte :
Titre
Remarque + photo
2 Rôle :
Titre
Remarque + photo
[13 empty] | 7 - SUIVI PAR LOT | DATES PRÉVUES | STATUT
1 – Lot
Titre
Remarque + photo
2 - Lot
Titre
Remarque + photo
3 - Lot
Titre
Remarque + photo
4 - Lot
Titre
Remarque + photo
5 - Lot
Titre
Remarque + photo
6 - Lot
Titre
Remarque + photo
7 - Lot
Titre
Remarque + photo
8 - Lot
Titre
Remarque + photo
9 - Lot
Titre
Remarque + photo
10 - Lot
Titre
Remarque + photo
[13 empty] | 8 - ANNEXES | DATES PRÉVUES | STATUT
Titre
Remarque + photo

## Check-list Auto-contrôles
Bâtiment A / Premier étage
Pièce | Avancement Pièce | Élément de pièce | Avancement Élément de pièce | Point de contrôle | Apt B03 | Photos | Commentaire | Non-conformités | Avancement Élément de pièce | Avancement Pièce
CHAMBRE 1 | 24,4 % | PORTE | 100,0 % | HUISSERIE | Conforme | X |  | 26 | 100% | 24.4%
|  |  |  | PORTE POSEE | Conforme | X
|  |  |  | PEINTURE HUISSERIE ET PORTE | Conforme
|  |  |  | BEQUILLAGE OU POIGNEES (QUINCAILLERIE) | Conforme
|  |  |  | SERRURE (QUINCAILLERIE) | Conforme
|  | SOL | 75,0 % | REVETEMENT SOL | Conforme |  |  |  | 75%
|  |  |  | PLINTHES | Non-conforme |  |  | 25
|  |  |  | SOCLE CARRELE TUYAUTERIES AU SOL | Conforme
|  |  |  | BARRE DE SEUIL | Conforme
|  | MURS | 44,4 % | CALFEUTREMENT GAINE TECHNIQUE AUTOUR TUYAUTERIES | Non-conforme |  |  |  | 44.4%
|  |  |  | ETANCHEITE SOUS CARRELAGE MURAL | Conforme
|  |  |  | POSE CARRELAGE MURAL ET JOINTS | Conforme
|  |  |  | REVETEMENT MURAL OU PEINTURE (TUYAUX INCLUS) | Sans objet
|  |  |  | PRISES ET INTERRUPTEURS | Conforme
|  |  |  | SUPPORT DCL EN APPLIQUE | Conforme
|  |  |  | RACCORDEMENT BANDEAU MEUBLE SUR DCL (OU APPLIQUE) | Conforme
TRAPPE DE VISITE GAINE TECHNIQUE
ENJOLIVEURS PRISES ET INTERRUPTEURS
JOINTS AUTOUR HUISSERIE ET CHÂSSIS FENÊTRES
|  | FENÊTRES | 0,0 % | CHÂSSIS DORMANT (COFFRE ET APPUI FENÊTRE INCLUS) |  |  |  |  | 0%
OUVRANT (VITRAGES ET PARCLOSES INCLUS)
OCCULTATION VITRAGE DEPOLI
OCCULTATION VOLETS ROULANTS
VELUX
OCCULTATION VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS
POIGNEES FENÊTRES
MANIVELLE OU SANGLE DE VOLET ROULANT
TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES
STORE OCCULTANT VELUX
|  | PLOMBERIE ET VMC | 0,0 % | BOUCHE VMC |  |  |  |  | 0%
POSE MEUBLE VASQUE / LAVABO
POSE MIROIR ET BANDEAU ECLAIRAGE (OU APPLIQUE)
POSE RECEVEUR / BAC A DOUCHE (JOINT SANITAIRE INCLUS)
POSE ROBINET VASQUE / LAVABO (RACCORDEMENT EF-ECS INCLUS)
POSE ROBINET BAIGNOIRE OU DOUCHE (RACCORDEMENT EF-ECS INCLUS)
RACCORDEMENT VIDANGE VASQUE / LAVABO (SIPHON INCLUS)
ROBINET LAVE-LINGE
PARE-VUE DOUCHE OU BAIGNOIRE
DOUCHETTE , FLEXIBLE ET SUPPORT
MOUSSEURS ROBINETS
BOUCHONS DE BONDES
POSE WC (CUVETTE, RESERVOIR ET MECANISME COMPLET)
RACCORDEMENT WC (ALIM EF ET PIPE WC)
POSE LAVE-MAINS
RACCORDEMENT VIDANGE LAVE-MAINS (SIPHON INCLUS)
ROBINET LAVE-MAINS (RACCORDEMENT EF-ECS INCLUS)
ABATTANT WC
MOUSSEUR ROBINET
RENVOI DE CORDON VMC
|  | OUVRAGES CARRELES | 0,0 % | TABLIER BAIGNOIRE EN WEDI CARRELE (TRAPPE INCLUSE) |  |  |  |  | 0%
HABILLAGE CARRELE SOUS BAC A DOUCHE
PAILLASSE CARRELEE ABOUT BAIGNOIRE
PAILLASSE CARRELEE ACCES DOUCHE (OU REBORD)
|  | CHAUFFAGE | 0,0 % | ELECTRIQUE (TOUT TYPE) |  |  |  |  | 0%
A CIRCULATION D'EAU CHAUDE
MIXTE
|  | PLAFOND | 0,0 % | GOUTTELETTE OU PEINTURE 2 COUCHES |  |  |  |  | 0,0 %
SUPPORT DCL ECLAIRAGE
DOUILLE DCL ECLAIRAGE (OU SPOTS TBT OU HUBLOT)
LAMPAGE
DOUILLE DCL ECLAIRAGE (OU SPOTS TBT)
|  | PLACARDS | 0,0 % | FILAIRES MEDIUM |  |  |  |  | 0,0 %
RAILS
PORTES
AMENAGEMENT - TABLETTES
PROFILES COMPENSATEURS
CUISINE | 0,0 % | PORTE | 0,0 % | HUISSERIE |  |  |  |  | 0,0 % | 0,0 %
PORTE POSEE
PEINTURE HUISSERIE ET PORTE
BEQUILLAGE OU POIGNEES (QUINCAILLERIE)
SERRURE (QUINCAILLERIE)
|  | SOL | 0,0 % | PLINTHES |  |  |  |  | 0,0 %
SOCLE NOURRICE CHAUDIERE GAZ (OU HABILLAGE)
SOCLE TUYAUTERIES AU SOL
BARRE DE SEUIL
|  | MURS | 0,0 % | CREDENCE FAÏENCE |  |  |  |  | 0,0 %
REVETEMENT MURAL OU PEINTURE (TUYAUX INCLUS)
PRISES ET INTERRUPTEURS
SUPPORT DCL EN APPLIQUE
DOUILLE DCL EN APPLIQUE (OU APPLIQUE)
TRAPPE DE VISITE GAINE TECHNIQUE
JOINTS AUTOUR HUISSERIE ET CHÂSSIS FENÊTRES
ENJOLIVEURS PRISES ET INTERRUPTEURS
|  | PLOMBERIE ET VMC | 0,0 % | BOUCHE VMC |  |  |  |  | 0,0 %
POSE MEUBLE EVIER (JOINT SANITAIRE INCLUS)
POSE ROBINET EVIER (RACCORDEMENT EF-ECS INCLUS)
RACCORDEMENT VIDANGE EVIER (SIPHON INCLUS)
ROBINETS LAVE-LINGE/LAVE-VAISSELLE
ROBINET CUISSON GAZ
BOUCHONS DE BONDE EVIER
MOUSSEUR ROBINET EVIER
RENVOI DE CORDON VMC
|  | CHAUFFAGE | 0,0 % | RADIATEUR ELECTRIQUE (TOUT TYPE) |  |  |  |  | 0,0 %
RADIATEUR A CIRCULATION D'EAU CHAUDE
GRILLE/BOUCHE DE SOUFFLAGE OU UNITE INT. PAC
|  | CHAUDIERE GAZ | 0,0 % | POSE CHAUDIERE |  |  |  |  | 0,0 %
RACCORDEMENTS EF/GAZ/ECS/RECYCLAGE EC
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
POSE CONDUIT EVACUATION
VENTOUSE EXTERIEURE
MISE EN ROUTE
|  | PLAFOND | 0,0 % | GOUTTELETTE OU PEINTURE 2 COUCHES |  |  |  |  | 0,0 %
SUPPORT DCL ECLAIRAGE
DOUILLE DCL ECLAIRAGE (OU SPOTS TBT)
LAMPAGE
|  | FENÊTRES | 0,0 % | CHÂSSIS DORMANT (COFFRE ET APPUI FENÊTRE INCLUS) |  |  |  |  | 0,0 %
OUVRANTS (VITRAGES ET PARCLOSES INCLUS)
OCCULTATION VOLETS ROULANTS
OSSATURE GARDE-CORPS OU LISSE DE PROTECTION
VELUX
OCCULTATION VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS
POIGNEES FENÊTRES
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
|  | BALCON OU TERRASSE | 0,0 % | OSSATURE GARDE-CORPS OU LISSE DE PROTECTION |  |  |  |  | 0,0 %
ASPECT MURET/ACROTERE (REBOUCHAGE, LISSAGE...)
ASPECT SOL BETON (RAGREAGE, PONCAGE…)
ASPECT CUNETTE ET/OU CANIVEAU
ASPECT BARBACANES ET/OU TROP PLEIN
ASPECT GOUTTE D'EAU (SOUS-FACE)
COUVERTINES OU CHAPEAU DE MURET/D'ACROTERE (JOINTS LIAISONS INCLUS)
MEMBRANE BITUMINEUSE
RELEVE ETANCHE (PARTIE GAUFREE EN GENERAL)
BANDES SOLIN OU BECQUETS D'ACROTERE
JARDINIERE BETON (BANCHEE OU ELEMENTS PREFA)
HABILLAGE GARDE CORPS (VITRAGE, LISSES OU TÔLE)
SEPARATIF (CLAUSTRAS BOIS, PARE-VUE VITRE, ETC….)
DALLES SUR PLOTS
CARRELAGE AU SOL (PENTE, JOINTS, ASPECT POSE….)
DALLE BETON BROSSE OU DESACTIVE
DALLES GRAVILLONNEES POSEES SUR LIT DE SABLE
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
DEGAGEMENT | 0,0 % | PORTE | 0,0 % | HUISSERIE |  |  |  |  | 0,0 % | 0,0 %
PORTE POSEE
PEINTURE HUISSERIE ET PORTE
BEQUILLAGE OU POIGNEES (QUINCAILLERIE)
SERRURE (QUINCAILLERIE)
|  | SOL | 0,0 % | REVETEMENT SOL |  |  |  |  | 0,0 %
PLINTHES (BOIS OU CARRELAGE)
|  | MURS | 0,0 % | REVETEMENT MURAL OU PEINTURE |  |  |  |  | 0,0 %
PRISES ET INTERRUPTEURS
JOINTS AUTOUR HUISSERIES
ENJOLIVEURS PRISES ET INTERRUPTEURS
|  | CHAUFFAGE | 0,0 % | RADIATEUR ELECTRIQUE (TOUT TYPE) |  |  |  |  | 0,0 %
RADIATEUR A CIRCULATION D'EAU CHAUDE
GRILLE/BOUCHE DE SOUFFLAGE OU UNITE INT. PAC
|  | PLAFOND | 0,0 % | GOUTTELETTE OU PEINTURE 2 COUCHES |  |  |  |  | 0,0 %
SUPPORT DCL ECLAIRAGE
DOUILLE DCL ECLAIRAGE (OU SPOTS TBT)
LAMPAGE
|  | PLACARDS | 0,0 % | FILAIRES MEDIUM |  |  |  |  | 0,0 %
RAILS
PORTES
AMENAGEMENT - TABLETTES
PENDERIE
PROFILES COMPENSATEURS
DRESSING 1 | 0,0 % | PORTE | 0,0 % | HUISSERIE |  |  |  |  | 0,0 % | 0,0 %
PORTE POSEE
PEINTURE HUISSERIE ET PORTE
BEQUILLAGE OU POIGNEES (QUINCAILLERIE)
SERRURE (QUINCAILLERIE)
|  | SOL | 0,0 % | REVETEMENT SOL |  |  |  |  | 0,0 %
PLINTHES (BOIS OU CARRELAGE)
BARRE DE SEUIL
|  | MURS | 0,0 % | REVETEMENT MURAL OU PEINTURE |  |  |  |  | 0,0 %
PRISES ET INTERRUPTEURS
ENJOLIVEURS PRISES ET INTERRUPTEURS
|  | PLAFOND | 0,0 % | GOUTTELETTE OU PEINTURE 2 COUCHES |  |  |  |  | 0,0 %
SUPPORT DCL ECLAIRAGE
DOUILLE DCL ECLAIRAGE (OU SPOTS TBT)
LAMPAGE
|  | PLACARDS | 0,0 % | FILAIRES MEDIUM |  |  |  |  | 0,0 %
RAILS
PORTES
AMENAGEMENT - TABLETTES
PENDERIE
PROFILES COMPENSATEURS
ENTREE | 0,0 % | PORTE PALIERE | 0,0 % | PEINTURE PORTE ET HUISSERIE |  |  |  |  | 0,0 % | 0,0 %
BEQUILLAGE (QUINCAILLERIE)
SEUIL A LA SUISSE
JOINT ISOPHONIQUE
JUDAS
CYLINDRE DEFINITIF
|  | SOL | 0,0 % | REVETEMENT SOL |  |  |  |  | 0,0 %
PLINTHES (BOIS OU CARRELAGE)
|  | MURS | 0,0 % | REVETEMENT MURAL OU PEINTURE |  |  |  |  | 0,0 %
PRISES ET INTERRUPTEURS
CARILLON
SUPPORT INTERPHONE / VIDEOPHONE
THERMOSTAT / PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE
COMBINE INTERPHONE / VIDEOPHONE
ENJOLIVEURS PRISES ET INTERRUPTEURS
|  | PLAFOND | 0,0 % | GOUTTELETTE OU PEINTURE 2 COUCHES |  |  |  |  | 0,0 %
SUPPORT DCL ECLAIRAGE
DOUILLE DCL ECLAIRAGE (OU SPOTS TBT)
LAMPAGE
|  | PLACARDS | 0,0 % | FILAIRES MEDIUM |  |  |  |  | 0,0 %
RAILS
PORTES
AMENAGEMENT - TABLETTES
PENDERIE
PROFILES COMPENSATEURS
|  | TABLEAU ELECTRIQUE | 0,0 % | BAC DU TABLEAU ENCASTRE (OU GOULOTTE SUPPORT) |  |  |  |  | 0,0 %
FILERIE SORTIE ET REPEREE (FOURREAU INCLUS)
MONTAGE ET RACCORDEMENT DU COFFRET MISE EN SERVICE
DISJONCTEUR GENERAL
CONJONCTEUR DTI ET REPARTITEUR TV (CTS FAIBLES)
PORTE DU TABLEAU (OU CACHE GOULOTTE)
FINITIONS TABLEAU (REPERAGE ET PLASTRONS)
POCHETTE DIAGRAMME ET AUTRES DOCS
SDB | 0,0 % | PORTE | 0,0 % | HUISSERIE |  |  |  |  | 0,0 % | 0,0 %
PORTE POSEE
PEINTURE HUISSERIE ET PORTE
BEQUILLAGE OU POIGNEES (QUINCAILLERIE)
SERRURE (QUINCAILLERIE)
|  | SOL | 0,0 % | REVETEMENT SOL |  |  |  |  | 0,0 %
PLINTHES
SOCLE CARRELE TUYAUTERIES AU SOL
BARRE DE SEUIL
|  | MURS | 0,0 % | CALFEUTREMENT GAINE TECHNIQUE AUTOUR TUYAUTERIES |  |  |  |  | 0,0 %
ETANCHEITE SOUS CARRELAGE MURAL
POSE CARRELAGE MURAL ET JOINTS
REVETEMENT MURAL OU PEINTURE (TUYAUX INCLUS)
PRISES ET INTERRUPTEURS
SUPPORT DCL EN APPLIQUE
RACCORDEMENT BANDEAU MEUBLE SUR DCL (OU APPLIQUE)
TRAPPE DE VISITE GAINE TECHNIQUE
ENJOLIVEURS PRISES ET INTERRUPTEURS
|  | FENÊTRES | 0,0 % | CHÂSSIS DORMANT (COFFRE ET APPUI FENÊTRE INCLUS) |  |  |  |  | 0,0 %
OUVRANT (VITRAGES ET PARCLOSES INCLUS)
OCCULTATION VITRAGE DEPOLI
OCCULTATION VOLETS ROULANTS
VELUX
OCCULTATION VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS
POIGNEES FENÊTRES
MANIVELLE OU SANGLE DE VOLET ROULANT
TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES
STORE OCCULTANT VELUX
|  | PLOMBERIE ET VMC | 0,0 % | POSE WC (CUVETTE, RESERVOIR ET MECANISME COMPLET) |  |  |  |  | 0,0 %
RACCORDEMENT WC (ALIM EF ET PIPE WC)
BOUCHE VMC
POSE MEUBLE VASQUE / LAVABO (JOINT SANITAIRE INCLUS)
POSE MIROIR ET BANDEAU ECLAIRAGE (OU APPLIQUE)
POSE BAIGNOIRE (JOINT SANITAIRE, MECANISME DE BONDE ET VIDAGE INCLUS)
POSE RECEVEUR / BAC A DOUCHE (JOINT SANITAIRE INCLUS)
POSE ROBINET VASQUE / LAVABO (RACCORDEMENT EF-ECS INCLUS)
POSE ROBINET BAIGNOIRE OU DOUCHE (RACCORDEMENT EF-ECS INCLUS)
RACCORDEMENT VIDANGE VASQUE / LAVABO (SIPHON INCLUS)
RACCORDEMENT VIDANGE BAIGNOIRE / RECEVEUR (SIPHON INCLUS)
TABLIER BAIGNOIRE EN MELAMINE
ROBINET LAVE-LINGE
ABATTANT WC
PARE-VUE DOUCHE OU BAIGNOIRE
DOUCHETTE , FLEXIBLE ET SUPPORT
MOUSSEURS ROBINETS
BOUCHONS DE BONDES
|  | OUVRAGES CARRELES | 0,0 % | TABLIER BAIGNOIRE EN WEDI CARRELE (TRAPPE INCLUSE) |  |  |  |  | 0,0 %
HABILLAGE CARRELE SOUS BAC A DOUCHE
PAILLASSE CARRELEE ABOUT BAIGNOIRE
PAILLASSE CARRELEE ACCES DOUCHE (OU REBORD)
|  | CHAUFFAGE | 0,0 % | ELECTRIQUE (TOUT TYPE) |  |  |  |  | 0,0 %
A CIRCULATION D'EAU CHAUDE
MIXTE
|  | PLAFOND | 0,0 % | GOUTTELETTE OU PEINTURE 2 COUCHES |  |  |  |  | 0,0 %
SUPPORT DCL ECLAIRAGE
DOUILLE DCL ECLAIRAGE (OU SPOTS TBT OU HUBLOT)
LAMPAGE
|  | PLACARDS | 0,0 % | FILAIRES MEDIUM |  |  |  |  | 0,0 %
RAILS
PORTES
AMENAGEMENT - TABLETTES
PROFILES COMPENSATEURS
SEJOUR | 0,0 % | PORTE | 0,0 % | HUISSERIE |  |  |  |  | 0,0 % | 0,0 %
PORTE POSEE
PEINTURE HUISSERIE ET PORTE
BEQUILLAGE OU POIGNEES (QUINCAILLERIE)
SERRURE (QUINCAILLERIE)
|  | SOL | 0,0 % | REVETEMENT SOL |  |  |  |  | 0,0 %
PLINTHES (BOIS OU CARRELAGE)
BARRE DE SEUIL
|  | MURS | 0,0 % | DISPOSITIF ENCASTRE DE VENTILATION ACOUSTIQUE |  |  |  |  | 0,0 %
IMPRESSION (SOUS-COUCHE)
REVETEMENT MURAL OU PEINTURE
PRISES ET INTERRUPTEURS
GRILLE DE VENTILATION ACOUSTIQUE
JOINTS AUTOUR HUISSERIE ET CHÂSSIS FENÊTRES
ENJOLIVEURS PRISES ET INTERRUPTEURS
|  | CHAUFFAGE | 0,0 % | RADIATEUR ELECTRIQUE (TOUT TYPE) |  |  |  |  | 0,0 %
RADIATEUR A CIRCULATION D'EAU CHAUDE
GRILLE/BOUCHE DE SOUFFLAGE OU UNITE INT. PAC
|  | PLAFOND | 0,0 % | GOUTTELETTE OU PEINTURE 2 COUCHES |  |  |  |  | 0,0 %
SUPPORT DCL ECLAIRAGE
DOUILLE DCL ECLAIRAGE (OU SPOTS TBT)
LAMPAGE
|  | FENETRES | 0,0 % | OSSATURE GARDE-CORPS OU LISSE DE PROTECTION |  |  |  |  | 0,0 %
VELUX
OCCULTATION VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS
POIGNEES FENÊTRES
MANIVELLES OU SANGLES DE VOLET ROULANT
GRILLE DE VENTILATION
HABILLAGE GARDE CORPS (VITRAGE, LISSES OU TÔLE)
TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES
CACHE BOULONS ET BOUCHONS DE LISSES GARDE-CORPS
STORE OCCULTANT VELUX
|  | BALCON OU TERRASSE | 0,0 % | OSSATURE GARDE-CORPS OU LISSE DE PROTECTION |  |  |  |  | 0,0 %
ASPECT MURET/ACROTERE (REBOUCHAGE, LISSAGE...)
ASPECT SOL BETON (RAGREAGE, PONCAGE…)
ASPECT CUNETTE ET/OU CANIVEAU
ASPECT BARBACANES ET/OU TROP PLEIN
ASPECT GOUTTE D'EAU (SOUS-FACE)
COUVERTINES OU CHAPEAU DE MURET/D'ACROTERE (JOINTS LIAISONS INCLUS)
MEMBRANE BITUMINEUSE
RELEVE ETANCHE (PARTIE GAUFREE EN GENERAL)
BANDES SOLIN OU BECQUETS D'ACROTERE
JARDINIERE BETON (BANCHEE OU ELEMENTS PREFA)
HABILLAGE GARDE CORPS (VITRAGE, LISSES OU TÔLE)
SEPARATIF (CLAUSTRAS BOIS, PARE-VUE VITRE, ETC….)
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter

## Rapport de reserves OPR
Numéro | Photo | Lot | Entreprise | Intitulé | Date butoir | Localisation | Observations | Priorité | Plan | Nombre de relances | Date de création | Date de validation | État
1 | X | Serrurerie |  | Problème de clés | 2021-12-02 | Cuisine - Séjour | à compléter | Moyenne | A201 - Plan de vente | 0 | 2021-11-17 |  | En retard